2026版本科课程标准制定安排

| 时间节点 | 工作安排 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 7月9日 | 召开专项工作部署会 | 传达学校2026版课程标准制定工作文件精神，解读编制规范、四级审核流程及材料归档与校级报送要求。 |
| 7月10-19日 | 完成初稿编制 | 严格对照学校指导意见与统一模板编写初稿，重点完善预期学习成果、毕业要求支撑矩阵、考核评价体系、课程思政设计、数智化教学应用等核心内容，杜绝照搬照抄，贴合学院专业办学特色，填写课程标准审核情况汇总表。 |
| 7月20-26日 | 校外/行业企业专家论证 | 专业核心课程、产教融合课程原则上应邀请校外同行专家或行业企业专家论证，并附论证意见及采纳说明。 |
| 7月27-31日 | 一级审核：课程团队审核 | 各课程团队开展内部研讨审核，重点核查预期学习成果是否可衡量、支撑矩阵逻辑是否合理、教学内容与教学方法是否匹配、过程性考核权重是否合理、课程思政融入点是否具体自然；逐条修改完善，审核无误后由课程团队负责人在课程标准审核表（每门课程1份）签字，并交给教研室主任。 |
| 8月1-月5日 | 二级审核：教研室集体会议审核 | 各教研室组织集体会议审核，重点审核课程在专业体系中的定位、毕业要求支撑度、课程内容衔接性、产教智教融合融入情况，形成审核意见及会议纪要，由全体参会人员签名确认，并汇总填写课程标准审核情况汇总表。 |
| 8月6-10日 | 三级审核：学院教学委员会集体审核 | 学院教学委员会组织集体会议审核，重点核查考核评价合理性、评分量规科学性、课程特色落地性，形成会议纪要，并由全体参会人员签名确认。 |
| 8月11-15日 | 四级审核：学院党委集体会议审核 | 学院党委会开展集体会议审核，重点把关课程思政目标精准度、元素融入自然度、科技伦理与数智向善社会责任体现情况，完成政治把关与最终审核确认，形成会议纪要，并由全体参会人员签名确认。 |
| 8月16-23日 | 材料整理、归档及上报 | 整理课程标准终稿、课程标准审核表、会议纪要、专家论证意见及采纳说明、审核情况汇总表等纸质和电子材料，按照学校文件夹层级、命名规则完成学院电子档存档备案，并报送教务处。 |

|  | 专业核心课程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数应 | 信计 | 统计 |
| 1 | 数学分析（I） | 数学分析（I） | 数学分析（I） |
| 2 | 高等代数（I） | 高等代数（I） | 高等代数（I） |
| 3 | 数学分析（Ⅱ） | 数学分析（Ⅱ） | 数学分析（Ⅱ） |
| 4 | 高等代数（Ⅱ） | 高等代数（Ⅱ） | 高等代数（Ⅱ） |
| 5 | 数学分析（Ⅲ） | 数学分析（Ⅲ） | 数学分析（Ⅲ） |
| 6 | 常微分方程 | Java程序设计 | 概率论与数理统计 |
| 7 | 数据库原理及应用 | 操作系统 | 应用多元统计分析 |
| 8 | 概率论与数理统计 | 数据结构 | 数据库原理及应用 |
| 9 | 泛函分析 | 常微分方程 | 应用时间序列分析 |
| 10 |  | 数据库原理及应用 |  |

|  | 产教融合课程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数应 | 信计 | 统计 |
| 1 | 数据结构 | 数据结构 | 数据结构 |
| 2 | 多元统计分析 | 数据可视化方法 | Web前端开发 |
| 3 | 数据可视化方法 | Hadoop技术与应用 | 数据采集技术 |
| 4 | Linux操作系统 | Spark机器学习 | 智能搜索引擎技术 |
| 5 | Hadoop生态系统 | 大数据流式计算 | 数据可视化分析（数字展墙） |
| 6 | 机器学习基础 | 数据结构算法课程设计 | Hadoop技术及应用 |
| 7 | 数据挖掘与案例分析 | 数学建模课程设计 | 大数据流式计算 |
| 8 | 数学建模课程设计 | 数据库应用课程设计 | Spark 机器学习 |
| 9 | 数据结构算法课程设计 | 大数据与人工智能实践 | 大数据综合训练项目 |
| 10 | 数值仿真与数据分析 | 数值仿真与数据分析实训 | 人工智能综合训练项目 |
| 11 | AI 大模型应用 | 毕业实习 | 毕业实习 |
| 12 | 毕业实习 | 毕业设计（论文） | 毕业设计（论文） |
| 13 | 毕业设计（论文） |  |  |